## Slide 1: NETWORK PLANNING

## Slide 2: 1. Komponen jaringan (network component)
Jaringan CPM/PERT menunjukkan saling berhubungnya antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam suatu proyek
Ada dua pendekatan untuk menggambarkan jaringan proyek yakni kegiatan pada titik (activity on node – AON) dan kegiatan pada panah (activity on arrow – AOA). Pada konvensi AON, titik menunjukan kegiatan, sedangkan pada AOA panah menunjukan kegiatan.

## Slide 3
Pebandingan antara konvensi jaringan AON dan AOA
A datang sebelum B, yang datang sebelum C
(a)
A
B
C
B
A
C
A dan B keduanya harus diselesaikan sebelum C dapat dimulai
(b)
A
C
C
B
A
B
B dan C tidak dapat di mulai sebelum A selesai
(c)
B
A
C
A
B
C
Activity on Arti dari Activity on
Node (AON) Aktivitas Arrow (AOA)

## Slide 4
C dan D tidak dapat dimulai hingga A dan B keduanya selesai
(d)
A
B
C
D
B
A
C
D
C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai, D tidak dapat dimulai sebelum B selesai. Kegiatan Dummy ditunjukan pada AOA
(e)
C
A
B
D
Dummy activity
A
B
C
D
Activity on Arti dari Activity on
Node (AON) Aktivitas Arrow (AOA)

## Slide 5
B dan C tidak dapat dimulai hingga A selesai. D tidak dapat dimulai sebelum B dan C selesai. Kegiatan dummy ditunjukan pada AOA.
(f)
A
C
D
B
A
B
C
D
Dummy activity
Activity on Arti dari Activity on
Node (AON) Aktivitas Arrow (AOA)

## Slide 6: Sebuah proyek akan dibuat dengan rencana rangkaian kegiatan pada tabel dibawah. Buatlah diagram PERT
No | nama aktifitas | durasi | aktifitas pendahulu
1 | A | 5 | -
2 | B | 4 | -
3 | C | 8 | -
4 | D | 3 | A
5 | E | 7 | A
6 | F | 5 | C
7 | G | 4 | C
8 | H | 3 | B,D
9 | I | 9 | F,H
10 | H | 11 | F,H
11 | K | 8 | E,I
12 | L | 10 | G,J